## Slide 1: TURINYS
Idėja
Idėjos aptarimas
Idėjos susisteminimas
Laukiamas rezultatas
Sprendinių parinkimas
Sprendinių aptarimas
Įgyvendinimas

## Slide 2: SĄVOKOS
Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.
Kultūros paveldo statinys – vertingųjų savybių turintis pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai.

## Slide 3: SĄVOKOS
Viešojo naudojimo pastatas:
viešbutis ar kitas trumpalaikio apgyvendinimo;
Įstaigos, prekybos pastatai;
oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatas;
pramoginių renginių; švietimo ar gydymo;
religinės veiklos pastatas.

## Slide 4: SĄVOKOS
Inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.
Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais.

## Slide 5: SĄVOKOS
Ypatingas statinys, kuriame:
naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius);
yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai;
sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingos technologijos (pagal nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus);

## Slide 6: SĄVOKOS
Ypatingas statinys, kuriame:
visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių;
aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas;
kultūros paveldo statinys.

## Slide 7: SĄVOKOS
Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio:
didžiausias aukštis 8,5 m,
visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 m2 ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto;
paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

## Slide 8: SĄVOKOS
Neypatingas statinys – statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams.
Nebaigtas statinys – statinys, kurio statybos darbai, nustatyti statinio projekte ir teisės aktuose, yra neužbaigti.

## Slide 9: SĄVOKOS
Laikinas statinys – statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą.
Naudojimo terminas gali būti pratęstas. Pratęsimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.
Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

## Slide 10: SĄVOKOS
Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, apdailos, įrenginių paleidimo derinimo).
Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai).

## Slide 11: SĄVOKOS – statybos rūšys
Naujo statinio statyba
tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.
Statinio rekonstravimas
tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).

## Slide 12: SĄVOKOS – statybos rūšys
Statinio kapitalinis remontas
tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų).
Statinio paprastasis remontas
tikslas – atnaujinti statinį, jo kapitališkai neremontuojant ar nerekonstruojant (atitinka CK sąvoką „einamasis remontas“)

## Slide 13: SĄVOKOS
Laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis
laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.)
užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą.

## Slide 14: SĄVOKOS
Savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba
be galiojančio statybą leidžiančio dokumento
arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

## Slide 15: SĄVOKOS
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) – statybos darbai, kuriais:
atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės,
ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

## Slide 16: SĄVOKOS
Tipinis konstrukcinis elementas – statiniuose pasikartojantis konstrukcinis statybos produktų ir technologinių sprendinių derinys (sienų ir stogų detalės, kampai, parapetai ir kiti elementai).

## Slide 17: SĄVOKOS
Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris:
investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas
ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

## Slide 18: Projekto įgyvendinimo etapai

## Slide 19: I ETAPAS
Poreikis
Vieta
Autentiškumas, charakteris
Minčių lietus
Pasiūlymų susisteminimas

## Slide 20: II ETAPAS
Realizuotos minties rezultatas
Projektavimo užduotis
Aptarimas, korekcijos
Galutinė projektavimo užduotis

## Slide 21: III ETAPAS
Projektavimas
Statyba
Statybos užbaigimas

## Slide 22: Esamos situacijos įvertinimas

## Slide 23: Statybiniai tyrinėjimai: /Statybos įstatymas/
statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos),
inžinerinių tinklų (kuriuos reikia nutiesti ar esamų ir statomų);
susisiekimo komunikacijų trasų inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai,
inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai;
aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai;
esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai (kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys ar pristatomas prie esamo (statant arti jo) naujas statinys);
esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai.

## Slide 24: Statinių tyrimai /STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“
yra privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtinė dalis.
Statinių tyrimai gali būti atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, statinių projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius.

## Slide 25: Statinių tyrimai /STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“
Tyrimų ataskaita:
1. statinių techninės būklės aprašymas ir bendrieji statinių rodikliai ;
2. matavimų dokumentai;
3.laikančiųjų konstrukcijų defektų lentelė;
4.tyrimų išvados ir rekomendacijos dėl statinių (jų dalių) ekspertizės atlikimo reikalingumo.

## Slide 26: Statinio ekspertizė
– esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas turint tikslą nustatyti, ar statinys atitinka esminius statinio reikalavimus.
Atliekama statinio naudotojo arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu.

## Slide 27: Projektavimas

## Slide 28: SĄVOKOS /Statybos įstatymas/
Statinio projektas – normatyvinių nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.
Tipinis statinio projektas – statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami kartotinių statinių sprendiniai, visuma.

## Slide 29: Statinio techninis projektas
– Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte.

## Slide 30: Statinio darbo projektas
Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.
Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu).

## Slide 31: Statinio projekto rengėjas
Statinio architektas
Statinio projekto vadovas
Statinio projekto dalies rengėjas
Statinio projekto valdytojas

## Slide 32: I ŽINGSNIS
PRISIJUNGIMO SĄLYGOS - statinio,žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos

## Slide 33: PRISIJUNGIMO SĄLYGOS
Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar ties vietinius, jeigu:
1) pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus,
2) jeigu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, dar nėra įgyvendinti.

## Slide 34: PRISIJUNGIMO SĄLYGOS
Prisijungimo sąlygas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas ar naudotojas išduoda per 15 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos.
Jeigu prisijungimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Inspekciją.

## Slide 35: II ŽINGSNIS
Projektiniai pasiūlymai – eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti.

## Slide 36: STATINIO PROJEKTAVIMAS 2010 m. sausio 27 d redakcija
Statytojas, prieš pradėdamas projektuoti visuomenei svarbų statinį, privalo apie tai informuoti visuomenę.
Informavimo tikslas – sudaryti sąlygas visuomenei patikrinti, ar rengiant Projektą vykdomi teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, susiję su Projektu.

## Slide 37: Visuomenės informavimas
Statytojas privalo patalpinti seniūnijos skelbimų lentoje (stende), vietinėje spaudoje bei savivaldybės ar seniūnijos Interneto puslapyje pranešimą, kur nurodyta:
numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas;
statinio paskirtis;
teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data;
žemės sklypo plano schema 1:2000 masteliu;
planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia bei pabaiga;
projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas;

## Slide 38: Visuomenės informavimas
el. pašto adresas ir telefonas Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie Projektą;
laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu;
kita visuomenę dominanti informacija Statytojo nuožiūra.

## Slide 39: Visuomenės informavimas
Seniūnijos skelbimų lentoje šis pranešimas turi būti laikomas iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos

## Slide 40: III ŽINGSNIS - statinio projektavimo užduotis
Techninė užduotis – paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo technine specifikacija).
Techninė užduotis yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės užduoties rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus.

## Slide 41: STATINIO PROJEKTO RŪŠYS
1) statybos projektas – naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai;
2) rekonstravimo projektas – ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį;
3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui (modernizavimui) - Kai pastatas atnaujinamas pagal atitinkamą pastatų atnaujinimo programą

## Slide 42: STATINIO PROJEKTO RŪŠYS
4) kapitalinio remonto projektas – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;
5) paprastojo remonto projektas – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

## Slide 43: STATINIO PROJEKTO RŪŠYS
6) supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
7) supaprastintas rekonstravimo projektas – nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;
8) kapitalinio remonto aprašas – nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

## Slide 44: STATINIO PROJEKTO RŪŠYS
9) paprastojo remonto aprašas – statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;
10) griovimo projektas – ypatingo statinio griovimui;
11) griovimo aprašas – neypatingo statinio griovimui;
12) supaprastintas griovimo aprašas – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

## Slide 45: STATINIO PROJEKTO RŪŠYS
13) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
14) tvarkybos darbų projektas – kultūros paveldo vertybei išsaugoti atliekamiems darbams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus.

## Slide 46: Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:
1) teritorijų planavimo dokumentais,
2) teritorijos statybinių tyrinėjimų dokumentais,
3) kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga,
4) galiojančiais teisės aktais,
5) prisijungimo sąlygomis,
6) specialiaisiais architektūros reikalavimais,
7) specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais,
8) specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais.

## Slide 47: Esminiai statinio projekto sprendiniai
– statinio projekto sprendiniai, nustatantys:
statinio vietą sklype,
statinio ar jo dalių paskirtį,
statinio laikančiąsias konstrukcijas,
statinio išorės matmenis,
įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos, paveldosaugos reikalavimus.

## Slide 48: Projekto dalių sprendinių dokumentai
bendrieji sprendinių duomenys ir aiškinamieji raštai;
sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
sprendinių techninės specifikacijos;
sprendinių brėžiniai, schemos.
Atskirų Projekto dalių sudėtyje turi būti parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (kai reikia).

## Slide 49: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Projektavimo darbų rangos (autorinė) sutartis gali būti sudaroma viena abiem etapams (Techniniam ir Darbo projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projektavimo etapui.
Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma su vienu Projektuotoju visam Projektui parengti ar su keliais skirtingais Projektuotojais tam tikroms Projekto dalims parengti. Pastaruoju atveju sutartyse nurodoma, kuris iš Projektuotojų yra pagrindinis Projektuotojas. Jei tai nenurodyta, pagrindiniu Projektuotoju laikomas tas Projektuotojas, kuris yra paskyręs (pasamdęs) viso Projekto vadovą.

## Slide 50: Privalomųjų dokumentų sudėtis bendruoju atveju:
1. detalusis planas
2. Statytojo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę (statybos sklypą) ar vandens telkinį (ar jo dalį) patvirtinantys dokumentai
3. statinio bendraturčių sutikimas
4. projektiniai pasiūlymai

## Slide 51: SKAIČIUOJAMOJI KAINA
Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas.
Pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais:
1. kai Projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o Rangovas parenkamas pagal Techninį projektą;
2. Statytojui pageidaujant, ir tai nurodyta Techninėje užduotyje.

## Slide 52: Užsakovo rezervas:
Kai statybos trukmė iki 1 metų - Iki 5 %
Kai statybos trukmė ilgesnė kaip 1 m - Iki 10 %
Remontuojamiems ir rekonstruojamiems nepriklausomai nuo trukmės - Iki 10 %
Kai statinio skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus rodiklius - Iki 15 %

## Slide 53: Statinio projektuotojas privalo:
paskirti (pasamdyti) statinio projekto vadovą;
parengti statinio projektą;
pasirašyti statinio projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik projekto vadovo parašas);
pataisyti projektą pagal statytojo pastabas;

## Slide 54: Statinio projektuotojas privalo:
pataisyti statinio projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas;
pataisyti statinio projektą pagal Nuolatinės statybos komisijos protokolą;
atlikti statinio projekto įgyvendinimo priežiūrą (statytojo (užsakovo) užsakymu pagal sutartį) ;
dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

## Slide 55: STATINIO PROJEKTAVIMAS 2010 m. sausio 27 d redakcija
Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu.
Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.

## Slide 56: STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“
Reglamentas netaikomas:
nesudėtingam statiniui ir statinio paprastajam remontui, kai statinio projektas neprivalomas;
statybos darbų technologijos projektui;
žemės ūkio melioracijos sistemų statinių projektui.

## Slide 57: Projekto perdavimas
Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius
Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje

## Slide 58: Statinio projekto ekspertizė STR 1.06.03:2002
įvertinimas, kaip statinio projekte įgyvendinti:
esminiai statinio reikalavimai,
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

## Slide 59: Statinio projekto ekspertizė STR 1.06.03:2002
Bendroji projekto ekspertizė
Dalinė projekto ekspertizė
Specialioji projekto ekspertizė

## Slide 60: Statinio projekto ekspertizė STR 1.06.03:2002
Ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projektų ekspertizė yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus.

## Slide 61: Statinio projekto ekspertizė STR 1.06.03:2002
Ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą projektų ekspertizė atliekama naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais.

## Slide 62: Statinio projekto ekspertizė
Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte

## Slide 63: Statinio projekto ekspertizė
Kitų Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinime).

## Slide 64: PAKARTOTINĖ PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Kai atlikta pakartotinė projekto ekspertizė, kuria ekspertize (pirmine ar pakartotine) vadovautis, sprendžia statytojas (užsakovas).
Projekto ir statinio ekspertizės trukmė nustatoma ekspertizės rangos sutartyje

## Slide 65: Statinio projekto tvirtinimas
statytojo (užsakovo) pritarimas parengtam statinio projektui, įforminamas:
tvarkomuoju dokumentu (kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo)
statytojo (užsakovo) žyma „tvirtinu“ ir parašu statinio projekte (kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo).

## Slide 66: Statinio projekto vykdymo priežiūra
priežiūra yra privaloma:
Statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ypatingą statinį ar statinį saugomoje teritorijoje, jo projekto vykdymo,
statinys (ypatingas, neypatingas, I ir II kategorijos nesudėtingas, tarp jų laikinas) saugomoje teritorijoje

## Slide 67: STATYBOS PRADŽIA
STATYBOS LEIDIMAS

## Slide 68: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
LEIDIMAI:
1)leidimas statyti naują statinį - naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju;
2) leidimas rekonstruoti statinį - ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju;
3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą - pastato atnaujinimo atveju;
4) leidimas tęsti sustabdytą statybą.

## Slide 69: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
RAŠYTINIAI PRITARIMAI:
1) kapitalinio remonto projektui;
2) paprastojo remonto projektui;
3) supaprastintam statybos projektui;
4) supaprastintas rekonstravimo projektui;
5) kapitalinio remonto aprašui;
6) paprastojo remonto aprašui;
7) griovimo projektui;
8) griovimo aprašui;
9) supaprastintam griovimo aprašui;
10) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui.

## Slide 70: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
Jeigu pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešama prašymą pateikusiam asmeniui

## Slide 71: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
Kai gaunami visi privalomi dokumentai, prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą skaitmeniniu pavidalu per 2 darbo dienas statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

## Slide 72: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dienos, skiriama:
35 darbo dienos – ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo projektui patikrinti;
20 darbo dienų – neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo projektui patikrinti;
10 darbo dienų – pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektui patikrinti.

## Slide 73: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
Rašytiniams pritarimams statinio projektui, skaičiuojant nuo projekto pateikimo rašytiniam pritarimui gauti dienos, skiriama:
20 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
10 darbo dienų – neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
5 darbo dienos – kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais.

## Slide 74: STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI
dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
1) 45 darbo dienas – ypatingo statinio statybai ir rekonstrukcijai;
2) 30 darbo dienų – neypatingam statiniui statybai ir rekonstrukcijai;
3) 20 darbo dienų – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
4) 15 darbo dienų – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas;
5) 10 darbo dienų – tęsti sustabdytą statybą.

## Slide 75: PRIVALOMUMAS:
I. NAUJO STATINIO STATYBA

## Slide 76: II. STATINIO REKONSTRAVIMAS

## Slide 77: III. STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

## Slide 78: IV. STATINIO PAPRASTASIS EMONTAS

## Slide 79: V. STATINIO GRIOVIMAS

## Slide 80: STATYBA
STATYBOS ORGANIZAVIMAS

## Slide 81: Statybvietė
statinio statybos darbų vieta.
Teritorija, gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis. Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais LR įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, disponuojančio žeme) sutartis;
statinys – kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.

## Slide 82: Statybos sklypas
žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami statybos darbai.

## Slide 83: STATYBOS ORGANIZAVIMAS
Statyba ūkio būdu - kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.

## Slide 84: STATYBOS ORGANIZAVIMAS
Statyba rangos būdu - kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas sudarius rangos sutartis su vienu ar keliais rangovais.

## Slide 85: STATYBOS ORGANIZAVIMAS
Statinio statybos valdymas –kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu.

## Slide 86: Statytojo (užsakovo) pareigos
1) pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
2) organizuoti (arba pavesti tai padaryti projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus statybinius tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui juos atlikti;
3) turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva;

## Slide 87: Statytojo (užsakovo) pareigos
4) Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą;
5) organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą;
6) organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;
7) užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas;

## Slide 88: Statytojo (užsakovo) pareigos
8) nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo procedūras;
9) sustabdžius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, nepaisant sustabdymo priežasčių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoti statomo statinio konservavimo darbus;

## Slide 89: Statytojo (užsakovo) pareigos
10)leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pareigūnams, statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus), minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;

## Slide 90: Statytojo (užsakovo) pareigos
11) tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą;

## Slide 91: Statytojo (užsakovo) pareigos
12) informaciją apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“; šis reikalavimas netaikomas statinio paprastojo remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.

## Slide 92: Statytojo (užsakovo) pareigos
13) Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą (DT5-00 “Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės statybvietėje”);
14) Perduoti statybvietė rangovui, pasirašant statybvietės perdavimo aktą;

## Slide 93: Statytojo (užsakovo) pareigos
15) Statytojas (užsakovas) arba darbų vadovas, kai statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų arba darbų apimtis numatoma didesnė kaip 500 žmogaus darbo dienų (pamainų), ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios privalo pateikti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranešimą (“Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai”)

## Slide 94: Statytojo (užsakovo) teisės
1)pasirinkti statinio projektavimo organizavimo būdą
2) pasirinkti statybos organizavimo būdą
3) pasirinkti statinio projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus, rangovus, statinio statybos valdytojus bei tiekėjus savo nuožiūra ar konkurso tvarka

## Slide 95: STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statinio (išskyrus nesudėtingą) statybos techninė priežiūra yra privaloma. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.
Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis.

## Slide 96: STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Bendroji Techninė priežiūra
Specialiosios statinio statybos techninė priežiūra

## Slide 97: STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją:
1. sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;
2. samdo pagal darbo sutartį;
3. paveda Techninę priežiūrą atlikti savo struktūriniam padaliniui.

## Slide 98: STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
II grupės nesudėtingo pastato, statomo statytojo ar jo šeimos narių reikmėms, Techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas, turintis aukštąjį ar aukštesnįjį techninį išsimokslinimą. Turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestatą neprivaloma, tačiau jis kartu su prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti, privalo pateikti įsipareigojimą raštu, kad jis Techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame reglamente nustatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas.

## Slide 99: ŽEMĖS DARBAI
žemės darbai – viena iš statinio statybos bendrųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai;
apsaugos zona – teisės aktais nustatyti žemės plotai (ruožai), kuriuose ribojamas grunto (žemės) kasimas;
Šis Reglamentas privalomas statant naujus, taip pat rekonstruojant, kapitaliai remontuojant ar griaunant (toliau – statant) esamus statinius, kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Atskiras leidimas žemės darbams vykdyti neišduodamas.

## Slide 100: ŽEMĖS DARBAI
teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami tik:
1. gavus statinio statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimus – kai šie dokumentai yra privalomi;
2. gavus žemės savininko arba valdytojo raštiškus pritarimus (sutikimus, sutartis) (kai jie yra reikalingi);

## Slide 101
3. turint su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą – kai nereikalingas statinio projektas.

## Slide 102: ŽEMĖS DARBAI
Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

## Slide 103: ŽEMĖS DARBAI
Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su teritorinės policijos įstaiga.
Kelio ženklus pagal suderintą su teritorinės policijos įstaiga schemą sukomplektuoja ir pastato žemės darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) (toliau – Rangovas).

## Slide 104: ŽEMĖS DARBAI
Jei dėl žemės darbų būtina keisti visuomeninio transporto maršrutus, papildomas išlaidas dėl jų pakeitimo transporto įmonėms sumoka statytojas (užsakovas).

## Slide 105: ŽEMĖS DARBAI
Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi šiems savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jų nurodymus.

## Slide 106: ŽEMĖS DARBAI
Žemės darbus kelio (gatvės) juostoje ar kelio (gatvės) apsaugos zonoje galima pradėti tik:
1. statytojui (užsakovui) gavus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;
2. statytojui (užsakovui) gavus kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštišką sutikimą – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) juostoje.

## Slide 107: ŽEMĖS DARBAI
Raštiškuose sutikimuose gali būti nustatytos šios sąlygos (reikalavimai):
1. iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo vietose);
2. žemės darbų terminas ir įpareigojimas pranešti apie žemės darbų pradžią prieš 2 dienas iki jų pradžios sutikimą davusiam asmeniui;
3. atstatyti kelio (gatvės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus iki nurodytos datos;
4. leidžiami naudoti mechanizmai, įrenginiai ir pan.

## Slide 108: ŽEMĖS DARBAI
Už žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame sutikime nurodytose sąlygose numatytus darbus (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir t. t.) apmoka statytojas (užsakovas).
Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) perkasimo ir kitus žemės darbus esamų kelių (gatvių) juostose, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jų rekonstravimo ar remonto darbus.

## Slide 109: SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ STATYBVIETĖJE KOORDINAVIMAS

## Slide 110: DARBŲ SAUGA STATYBVIETĖJE
Užsakovas (statytojas) arba statinio projekto/statybos valdytojas, kai statinį projektuojant/statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

## Slide 111: DARBŲ SAUGA STATYBVIETĖJE
Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto/statybos valdytojas privalo užtikrinti, kad visuose statinio projektavimo etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai.

## Slide 112: SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ STATYBVIETĖJE KOORDINAVIMAS
Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto/statybos valdytojas, paskyręs koordinatorių, neatleidžiamas nuo koordinatoriaus pareigų vykdymo užtikrinimo ir neatleidžiamas nuo pareigos sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.
Statytojas (užsakovas) už nustatytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą

## Slide 113: ASBESTAS – KENKSMINGA, VĖŽĮ SUKELIANTI MEDŽIAGA
Kol asbesto turintys statiniai, konstrukcijos ar gaminiai neliečiami, ši medžiaga didesnio pavojaus sveikatai nekelia. Jis atsiranda tuos statinius, konstrukcijas ir gaminius laužant, ardant ar apdorojant, kai į aplinką išsiskiria dulkių su asbesto plaušeliais.

## Slide 114: ASBESTAS
Praeito amžiaus septintajame dešimtmetyje įsitikinta asbesto kenksmingumu, todėl 1976m. jis įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą. Nustatyta, kad asbestas gali sukelti plaučių asbestozę, taip pat plaučių, kiek rečiau skrandžio ir žarnyno vėžį. Rūkant pavojus susirgti daug didesnis.

## Slide 115: ASBESTAS
Dulkės su asbesto plaušeliais yra biologiškai agresyvios. Didesni asbesto plaušeliai sugaunami nosyje, gerklėje ar bronchuose, o plonesni gali patekti į atokiausius plaučių išsišakojimus ir ten tvirtai įsmigti. Kai kurie jų patenka į kraują ir su juo nukeliauja į bet kurį vidaus organą.

## Slide 116: ASBESTAS
Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta
Darbus su asbestu gali atlikti tik įmonės, atestuotos atlikti tokius darbus.

## Slide 117: ASBESTAS
Prieš pradedant dirbti, turi būti pranešta Valstybinei darbo inspekcijai. Kai pavojaus įvertinimas parodo, kad galimas poveikis yra pavienis ir nedidelio intensyvumo, tada apie darbus pranešti nereikia. Tačiau darbdavys vis tiek turės nustatyti saugos priemones, kad būtų sumažintas asbesto plaušelių poveikis, ir garantuoti, kad tų priemonių būtų imtasi.

## Slide 118: ASBESTAS
Informacijos surinkimas ir apdorojimas. Prieš pradėdami griovimo arba priežiūros darbus, darbdaviai turi surinkti visą įmanomą informaciją iš pastatų savininkų arba naudotojų (taip pat ir imant mėginius), kad būtų galima nustatyti tas medžiagas, kuriose gali būti asbesto.

## Slide 119: ASBESTAS
Darbdavys privalo užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas nebūtų veikiamas asbesto dulkių (plaušelių) koncentracijos ore, viršijančios 0,1 plaušelį/cm3, išmatuotos ar apskaičiuotos per 8 valandų pamatinį laikotarpį.

## Slide 120: STATINIO GARANTINIS TERMINAS
Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse.
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

## Slide 121: STATINIO GARANTINIS TERMINAS
Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip:
- 5 metai,
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų,
- jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

## Slide 122: STATINIO PROJEKTUOTOJO IR RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

## Slide 123: CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS
draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą.

## Slide 124: Draudimo objektas
yra statinio projektuotojo ir rangovo civilinė atsakomybė už jų padarytą žalą statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims. Statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimas apima taip pat jų subrangovų civilinės atsakomybės draudimą.

## Slide 125: Draudimo sutarties šalys
yra draudėjas (statinio projektuotojas ar rangovas)
draudikas (draudimo įmonė, turinti Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos leidimą vykdyti statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą).

## Slide 126: Civilinės atsakomybės draudimas neprivalomas
Projektuojant ir statant nesudėtingus statinius ir atliekant statinio paprastąjį remontą, draustis privalomuoju statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimu nebūtina. Taip pat neprivaloma draustis juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems statybos darbus ūkio būdu.

## Slide 127: Draudimo galiojimo terminai
nustatomi Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos tvirtinamose Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse

## Slide 128: STATYBOS UŽBAIGIMAS
Statybos užbaigimo komisijas sudaro valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos (jos padaliniai)
Statybos užbaigimo data laikoma Akto ar Deklaracijos pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data

## Slide 129: STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS PRIVALOMAS:
Užbaigus:
1) naujo ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1-2 butų namą, statybą,
2) ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1-2 butų namą, rekonstravimą,
Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą

## Slide 130: STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS
1) pateikia prašymą išduoti Aktą raštu arba pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt)
2) ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo Prašymo užregistravimo dienos informuojami komisijos nariai
3) Komisija Procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo Prašymo užregistravimo dienos.

## Slide 131: STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS
4) Jei nustatyta neatitiktis, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą.
5) Jeigu Komisijos narys nepritaria Akto pasirašymui, nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo nustatytos statinio patikrinimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui.

## Slide 132: STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS
5) Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai.
6) Daugiabučių namų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta Procedūrų atlikimo metu

## Slide 133: STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS
7) Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui.
Komisijos pirmininkas per 14 kalendorinių dienų apie Akto pasirašymą informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją .

## Slide 134: STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARACIJA
Deklaraciją privaloma pateikti :
1. užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą;
2. pakeitus ypatingo ar neypatingo statinio paskirtį – kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba paskirtis pakeista neatlikus statybos darbų;

## Slide 135: STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARACIJA
3. pastačius naują ar rekonstravus priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams vieno ar dviejų butų namą;
4. rekonstravus nesudėtingą pastatą į priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams vieno ar dviejų butų namą;
5. modernizavus priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams vieno ar dviejų butų namą.

## Slide 136: STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARACIJA
Deklaraciją privaloma tvirtinti :
1. pastačius naują ar rekonstravus priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams 1 ar 2 butų namą;
2. rekonstravus nesudėtingą pastatą į priskiriamą neypatingiems ar ypatingiems statiniams 1 ar 2 butų namą.

## Slide 137: STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARACIJA
Statybos užbaigimo deklaracija neprivaloma nesudėtingų statinių statybos ir statinio paprastojo remonto atveju.
Gali būti pildoma, jeigu to pageidauja statytojas (užsakovas).

## Slide 138: STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARACIJA
DEKLARACIJĄ PATVIRTINA:
Saugomos teritorijos direkcija – jei statinys yra konservacinio prioriteto, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar jų apsaugos zonose
Inspekcija

## Slide 139: Deklaracija apie statybos užbaigimą

## Slide 140: STATYBOS UŽBAIGIMAS
Žiemos metu, nesant galimybės užbaigti sklypo sutvarkymo darbus, Procedūros gali būti atliekamos ir Aktas pasirašomas neužbaigus šių darbų,
Jei pastatytą statinį ar jo dalis yra įsigiję tretieji asmenys, Aktas gali būti pasirašytas tik Komisijai pateikus dokumentą, patvirtinantį Statytojo įsipareigojimą tretiesiems asmenims per nustatytą terminą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus.

## Slide 141: STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas).
2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas).
3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

## Slide 142: STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas.
7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).

## Slide 143: STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
8. Statybos produktų atitikties dokumentai.
9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentai.
10. Pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų apšvietimo, šilumos laidumo, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių matavimų dokumentai.

## Slide 144: STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
11. Daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato, poilsio namų pastato Garso klasifikavimo protokolas .
12. Statinio techninis pasas.
13. Pastato techninis-energetinis pasas.
14. Pastato energinio naudingumo sertifikatas.

## Slide 145: STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
15. Pažyma apie statybinių atliekų sutvarkymą.
16. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-derinimo darbus.
17. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas,
Kiti su Prašymu neprivalomi pateikti dokumentai pateikiami Komisijai jos darbo metu.

## Slide 146: Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas

## Slide 147: PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS
pastato energinis naudingumas –energijos kiekis, išreikštas pastato energinio naudingumo klase
Pastatai klasifikuojami į 7 klases: a, b, c, d, e, f, g.
A klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo labai energiškai efektyvų pastatą.

## Slide 148: SERTIFIKAVIMAS TURI BŪTI ATLIKTAS
prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas
jei pastatas išnuomojamas
Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis

## Slide 149: ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO DALYVIAI
Sertifikavimo užsakovas.
Ekspertas,.
Aplinkos ministerijos paskirtoji įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą. Įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą.

## Slide 150: ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Energinio naudingumo sertifikato galiojimo laikas ne ilgesnis kaip 10 metų.

## Slide 151: ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Pastatų energinio naudingumo sertifikatuose nurodomi kontroliniai dydžiai (galiojantys standartai) ir gairės, kad vartotojas galėtų įvertinti energinį pastato naudingumą. Prie sertifikato pridedamos rekomendacijos dėl ekonomiškai efektyvaus energinio naudingumo gerinimo.

## Slide 152: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statybos techninis reglamentas STR 01.12.07:2004

## Slide 153: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
privalomas visiems gyvenamų ir negyvenamų pastatų naudotojams bei techniniams prižiūrėtojams išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija

## Slide 154: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

## Slide 155: STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI
Statinio techninės priežiūros žurnalas
Statinio techninis – energetinis pasas
Statinio kasmetinių, neeilinių apžiūrų aktai
Kiti statinio techninės priežiūros dokumentai.
Energinio naudingumo sertifikatas

## Slide 156: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statinio techninį pasą arba techninį-energinį pasą rengia:
Statinio naudotojas,
Statinio techninis prižiūrėtojas,
Statinio statybos rangovas arba statinio projektuotojas.

## Slide 157: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statinio techninės priežiūros žurnalą rengia statinio techninis prižiūrėtojas.
Statinio techninį pasą ir techninės priežiūros žurnalą saugo statinio naudotojas arba techninis prižiūrėtojas

## Slide 158: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statinio techniniame (techniniame – energetiniame) pase nurodomos statinio techninės ekonominės ir konstruktyvinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Kai pastato apšildomas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų papildomai nurodomos statinio energetinės charakteristikos

## Slide 159: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statinio techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti pastato defektai taip apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.

## Slide 160: NUOLATINIS STATINIO BŪKLĖS STEBĖJIMAS
Vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Vykdomi dažniau kaip kartą per mėnesį, jei:
pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ir neleistinos deformacijos,
vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai,
statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio rekonstravimo darbai,
nurodo statinio naudotojas.

## Slide 161: STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Nuolatinių statinio būklės stebėjimų dažnumą nustato ir įrašo statinio techninės priežiūros žurnale:
Statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas,
Kasmetinės ar neeilinės statinio apžiūros komisija,
Statinio naudotojas.

## Slide 162: STATINIO PERIODINĖS IR SPECIALIZUOTOS APŽIŪROS
Kasmetinės apžiūros atliekamos pasibaigus žiemos sezonui
Neeilinės apžiūros atliekamos po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties, taip pat keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui
Esamo statinio statybiniai tyrinėjimai
Auditas (energetinis, ekonominis ar pan.), kuris atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu

## Slide 163: STATINIO PERIODINĖS IR SPECIALIZUOTOS APŽIŪROS
Kitos papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms, be nuolatinių stebėjimų kas 10–15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros.

## Slide 164: STATINIO PERIODINĖS IR SPECIALIZUOTOS APŽIŪROS
Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos kasmetinės apžiūros neprivalomos

## Slide 165: KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip (jeigu tai numatyta kituose teisės aktuose, – ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą).
Komisijos vadovas - bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą

## Slide 166: TEISĖS AKTAI
LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140);
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

## Slide 167: TEISĖS AKTAI
STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675);
STR 1. 01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2004, Nr. 120-4443);
STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“

## Slide 168: TEISĖS AKTAI
STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347);

## Slide 169: TEISĖS AKTAI
LRV nutarimas 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 “Dėl specialiųjų –žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr.22-652);
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002-07-01, Aktuali įstatymo redakcija nuo 2010 m. spalio 1 d.);

## Slide 170: TEISĖS AKTAI
STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);
STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200);

## Slide 171: TEISĖS AKTAI
STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200);
STR “Statybos sustabdymas” (Valstybės žinios, 2010-09-30, Nr. 116-5946);

## Slide 172: TEISĖS AKTAI
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Valstybės žinios, 2010-09-30, Nr. 116-5947);
STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ (Valstybės žinios, 2002-06-05, Nr. 55-2205);

## Slide 173: TEISĖS AKTAI
STR 1.096.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2007, Nr.112-4588);
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr.43-1638);
STR 2.01.09:2005 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” (patvirtinta LR AM 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624);

## Slide 174: TEISĖS AKTAI
„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ (patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346);
“Darbo su asbestu taisyklės” (Žin., 1998, Nr. 44-1225);
“Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo” (Žin., 1998, Nr. 88-2424; Žin., 2000, Nr. 37-1035);

## Slide 175
Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065);
Aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo taisyklės (Žin., 2000, Nr. 70-2081).

## Slide 176
Ypatingo statinio statybos techninė prižiūrėtoja,
Ypatingo statinio statybos darbų vadovė,
Statybos saugos ir sveikatos koordinatorė,
Energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė,
Atestuota auditorė.
Vilma Mockaitienė
Tel. 8-620-29 707
El.p.: v.mockaitiene@gmail.com
2011 m., Šiauliai